แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  ประจำปี 2565

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุในตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ .จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)  ถ้ามี

-

1.2  องค์กรที่เสนอโครงการ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

1.3  องค์กรของท่านจัดอยู่ในประเภทองค์กรใด  (เลือกเพียง  1  ข้อ)

องค์กรเอกชน  มูลนิธิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์กร/ชมรมของผู้สูงอายุ

อื่น  ๆ  ระบุ

1.4  รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

1.4.1.นายสวาสดิ์	พลราช					ประธานชมรม

1.4.2.นายสังข์       	  หลงศรี					เป็นกรรมการ

1.4.3.นายฉลวย     	 ศรีอำไพ				เป็นกรรมการ

1.4.4.นายกิตติภัฎ	อุดสาคู					เป็นกรรมการ

1.4.5.นางสมร     	 สวนดี					เป็นกรรมการ

1.4.6.นายวิชัย		ขอมั่นกลาง				เป็นกรรมการ

1.4.7.นายเปลี่ยน	มาลาศรี					เป็นกรรมการ

1.4.8.นายบุญทัน	เทพโสภา				เป็นกรรมการ

1.4.9.นายสุพรรณ	ทักขิโน					เป็นกรรมการ

1.4.10.จ.ส.อ.ลอย	พิศนอก				   เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.5  ที่ตั้งสำนักงาน  (พร้อมภาพถ่ายและแผนที่อย่างง่าย)

อาคาร/สำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด เลขที่ 5/1 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง

อำเภอบัวใหญ่      จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120   โทรศัพท์044-975021

1.6  ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปีที่เริ่มดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 29    เดือน...กันยายน........พ.ศ...2559........

1.7  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อนายสวาสดิ์     พลราช  ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ

ที่อยู่       หมู่ที่ 9  บ้านหนองเม็ก  ตำบลด่านช้าง

อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทร 089-8497355

ชื่อ นางสาวณัชถวิกา   ทองสุขนอก  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เลขที่ 252 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120   โทรศัพท์044-975021

E-mail nonkess2551@hotmail.com

1.8  วัตถุประสงค์ขององค์กร (วัตถุประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ)

1.8.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิพื้นฐานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม

1.8.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเป็นสังคม ผู้สูงอายุ

1.8.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งทางร่ายกายและจิตใจ

1.9  กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  (โดยสรุป) (พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม)

1.9.1 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

1.9.2โครงการผู้สูงวัยตำบลด่านช้าง สุขกาย สุขใจ ไม่ทอดทิ้งกัน

1.10  ผลงานในรอบ  1  ปี  ที่ผ่านมา  (โดยสรุป) (พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม)

1.10.1 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

1.10.2 โครงการผู้สูงวัยตำบลด่านช้าง สุขกาย สุขใจ ไม่ทอดทิ้งกัน

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  ประจำปี 2565

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 2  รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

2.1  ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง  จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)  ถ้ามี

-

2.2  ประเภทโครงการ

โครงการขนาดเล็ก	วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

โครงการขนาดกลาง	วงเงิน 50,000 ถึง 300,000 บาท

โครงการขนาดใหญ่	วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป

2.3  หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2564 พบว่า      ในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,634,154 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ           จำนวน 495,451 คน แบ่งเป็น เพศชาย 221,836 คน เพศหญิง 273,615 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81     ถือได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) กล่าวคือ เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ      60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ          (แหล่งที่มา dopa.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ พบว่า ในพื้นที่มีการจัดตั้งเป็นชมรม องค์กรหรือเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุแล้ว จำนวน 1 องค์กรมีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน1,270 คน ซึ่งสภาพปัญหาขององค์กรและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ขาดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเข้าถึงบริการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย การดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมการดูแลตนเองในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเพิ่มทักษะและรายได้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงได้นำสภาพปัญหาความต้องการดังกล่าวเข้าประชุมร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนปัญหา ตลอดจนวางแนวทางการขับเคลื่อนงาน กิจกรรม ของผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและอำเภอตามลำดับในปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ดังนั้นหากมีการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

2.4   วัตถุประสงค์

2.4.1 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่

2.4.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองตามกฎหมาย

2.4.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้วิธีการดูแลตนเองให้เหมาะสมในเบื้องต้น

2.4.4 เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน

2.4.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม และภูมิปัญญา

2.4.6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครให้ผู้สูงอายุ

2.5  กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลด่านช้าง  จำนวน  500 คน

2.6  พื้นที่ดำเนินงาน (พร้อมภาพถ่ายประกอบ)

ห้องประชุม รพ.สต.โคกสะอาด   ขนาด กว้าง.......15.........เมตร ยาว.......30.........เมตร

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 110 คน ตั้งอยู่อาคาร/สำนักงาน  รพ.สต.โคกสะอาด

เลขที่  5/1   หมู่ที่  4   ตำบลด่านช้าง      อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เริ่มต้นเดือน พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน  2565 (หรือภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ)

2.8  วิธีการดำเนินงาน

2.8.1 สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน แกนนำ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน กิจกรรม และเขียนโครงการเสนอกองทุนผู้สูงอายุ

2.8.2 จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

2.8.3 เสนอแผนการดำเนินกิจกรรมตามที่ขอรับการสนับสนุน

2.8.4 จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

2.8.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

2.8.6 สรุปและรายงานผลภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

2.9 งบประมาณโครงการ

งบประมาณรวม							    จำนวน.....45,100.....บาท

รายการค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุ บทบาท หน้าที่ของผู้สูงอายุต่อ   สังคม สิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุควรรู้และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเบื้องตน     จำนวน 45,100 บาท

ได้เสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่

ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่น	  เสนอแหล่งทุนอื่นด้วย คือ...............................

หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านส่งโครงการเดียวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ นอกจากกองทุนผู้สูงอายุไม่ว่าเมื่อใด ขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อกองทุนผู้สูงอายุด้วย  หากท่านไม่แสดงข้อมูลดังกล่าว กองทุนผู้สูงอายุสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ

2.10	การประเมินผล

2.10.1 ประเมินจากปริมาณผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.10.2 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิก ท่าทาง การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.11.1 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเองได้

2.11.2 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด หรือแนะนำให้กับบุคคลอื่นได้

2.11.3 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรม บุคลิก ท่าทาง ที่ร่าเริงแจ่มใสขึ้น

2.11.4 ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

2.11.5 ผู้สูงอายุได้รับการฝึกอาชีพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้

2.11.6 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและทางจิตใจ

2.12 การขยายผลและความต่อเนื่องของโครงการ

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละตำบลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน หรือครอบครัว หรือกลุ่มวัยอื่นที่อยู่ในตำบลของตนเองได้

ที่   นม  ๘๙๒๐๑/                                                         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

พฤษภาคม   2565

เรื่อง   ขอส่งเอกสารโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

เรียน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง  หนังสือ ที่ นม0005/ว557 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนฯ	            		  จำนวน  1 ฉบับ

2.โครงการ							  จำนวน  1 ฉบับ

3.คำรับรอง	 						  จำนวน 1 ฉบับ

4.กำหนดการ						             จำนวน 1 ฉบับ

5.รายการค่าใช้จ่าย						   จำนวน 1 ฉบับ

6.แบบประวัติวิทยากร						  จำนวน  1 ฉบับ

ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้ดำเนินภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ  โดยให้การสนับสนุนโครงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ มายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐกลพัชร์      ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

อบต.ด่านช้าง

โทร.  ๐๔๔-๙๗๕๐๒๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง

แผนที่ตั้งองค์กร

ที่อยู่เลขที่.....5/1....หมู่ที่.......4............อาคาร.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด.หมู่บ้าน/ตรอก/ซอย...........-...................ถนน.............-..................ตำบล.ด่านช้าง................อำเภอ....บัวใหญ่..............................จังหวัด..นครราชสีมา........โทรศัพท์................................

ภาพถ่ายที่ตั้งองค์กร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่  นม  89201/				               วันที่   25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2565

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ด้วยสำนักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอรับงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้ดำเนินภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ  โดยให้การสนับสนุนโครงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้จัดทำโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ

สำนักปลัด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) รายงาน

(นางสาวณัชถวิกา  ทองสุขนอก)

นักพัฒนาชุมชน

เรียนนายก อบต.ด่านช้าง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายชานน   ไกรกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน	                        หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนนายก อบต.ด่านช้าง

-เพื่อทราบ			          (ลงชื่อ)

(นางอรวรรณ   ไชยนรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรียน นายก อบต.ด่านช้าง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายฐกลพัชร์     ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง