## สรุปผล
รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
รวม

## สรุปผลดำเนินงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100%
| จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 41 | 40.5941 | 2409000 | 27.1046 | 41 | 40.5941 | 7761200 | 50.68 | 39 | 47.561 | 6020370.65 | 54.6467 | 39 | 47.561 | 6020370.65 | 54.6467 | 41 | 40.5941 | 2409000 | 27.1046
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 4 | 3.9604 | 270000 | 3.0379 | 4 | 3.9604 | 290000 | 1.8936 | 2 | 2.439 | 177500 | 1.6112 | 2 | 2.439 | 177500 | 1.6112 | 4 | 3.9604 | 270000 | 3.0379
ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 38 | 37.6238 | 4547800 | 51.169 | 38 | 37.6238 | 5753700 | 37.5688 | 31 | 37.8049 | 4044108 | 36.7082 | 31 | 37.8049 | 4044108 | 36.7082 | 38 | 37.6238 | 4547800 | 51.169
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 4 | 3.9604 | 450000 | 5.0631 | 4 | 3.9604 | 380000 | 2.4812 | 2 | 2.439 | 118130 | 1.0723 | 2 | 2.439 | 118130 | 1.0723 | 4 | 3.9604 | 450000 | 5.0631
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
ชุมชน /สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 14 | 13.8614 | 1211000 | 13.6254 | 14 | 13.8614 | 1130200 | 7.3796 | 8 | 9.7561 | 656798 | 5.9617 | 8 | 9.7561 | 656798 | 5.9617 | 14 | 13.8614 | 1211000 | 13.6254
ด้านการบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
รวม | 101 | 100 | 8887800 | 100 | 101 | 100 | 15315100 | 100.0032 | 82 | 100 | 11016906.65 | 100 | 82 | 100 | 11016906.65 | 100 | 101 | 100 | 8887800 | 100

## รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
| (บาท) | (บาท) | (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 | 357800 | 357000 | 357000
1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | 241000 | 188214.65 | 188214.65
1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | 166000 | 123456 | 123456
1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | 72000 | 72000 | 72000
1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 | 295400 | 208900 | 208900
1.6 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | 313400 | 313000 | 313000
1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 | 196000 | 190000 | 190000
1.8 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 | 313400 | 313000 | 313000
1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 | 326000 | 228000 | 228000
1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 | 232000 | 230000 | 230000
1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | 300000 | 210000 | 210000
1.12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11 | 320000 | 0 | 0
1.13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน | 1000000 | 0 | 0
1.14 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 450000 | 440000 | 440000
1.15 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 | 100000 | 100000 | 100000
1.16 โครงการขุดลอกคลองกักเก็บน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 | 99000 | 99000 | 99000
1.17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 | 99000 | 99000 | 99000
1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 | 74000 | 74000 | 74000
1.19 โครงการกำจัดวัชพืช สระประปา บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 | 93000 | 92800 | 92800
1.20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 | 89000 | 89000 | 89000
1.21 โครงการจัดซื้อชุดหอกระจายข่าว บ้นหนองแวง หมู่ที่ 7 | 80000 | 80000 | 80000
1.22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 | 100000 | 100000 | 100000
1.23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 | 183000 | 178000 | 178000
1.24 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 100000 | 80000 | 80000
1.25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 | 86000 | 86000 | 86000
1.26 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 | 546200 | 540000 | 540000
1.27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 | 99000 | 99000 | 99000
1.28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 | 98000 | 98000 | 98000
ชื่อโครงการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
| (บาท) | (บาท) | (บาท)
1.29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 | 99000 | 99000 | 99000
1.30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 | 98000 | 98000 | 98000
1.31 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 | 98000 | 98000 | 98000
1.32 โครงการขุดลอกสระโพธิ์ บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 | 99000 | 99000 | 99000
1.33 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 | 99000 | 99000 | 99000
1.34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 | 98000 | 98000 | 98000
1.35 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าหนองเม็ก หมู่ที่ 9 | 98000 | 98000 | 98000
1.36 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์สายใยรัก | 350000 | 350000 | 350000
1.37 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 53000 | 53000 | 53000
1.38 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 49000 | 49000 | 49000
1.39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 | 58000 | 58000 | 58000
1.40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 | 34000 | 34000 | 34000
1.41 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 | 99000 | 99000 | 99000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 80000 | 0 | 0
2.2 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลด่านช้าง | 20000 | 0 | 0
2.3 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | 150000 | 137500 | 137500
2.4 โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | 40000 | 40000 | 40000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | 783700 | 394198 | 394198
3.2 โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็ก | 186200 | 63924 | 63924
3.3 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศูนย์เด็ก) | 345800 | 151892 | 151892
3.4 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 1040000 | 962000 | 962000
3.5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 | 100000 | 94365 | 94365
3.6 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด | 100000 | 13955 | 13955
3.7 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน | 60000 | 0 | 0
3.8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60000 | 48600 | 48600
3.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | 60000 | 45000 | 45000
3.10 โครงการขอรับการสนับสนุนฯ งานรัฐพิธี งานราชพิธี | 9000 | 9000 | 9000
3.11 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 | 20000 | 16804 | 16804
3.12 โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556 | 6000 | 6000 | 6000
ชื่อโครงการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
| (บาท) | (บาท) | (บาท)
3.13 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น | 100000 | 29700 | 29700
3.14 โครงการจัดงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม | 50000 | 20810 | 20810
3.15 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 | 30000 | 9690 | 9690
3.16 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 140000 | 138545 | 138545
3.17 โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 | 100000 | 76520 | 76520
3.18 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 | 20000 | 7010 | 7010
3.19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 150000 | 99500 | 99500
3.20 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด | 60000 | 59975 | 59975
3.21 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กแรกเกิด | 80000 | 58800 | 58800
3.22 โครงการรณรงค์แม่เลี้ยงลูกด้วยนม แม่คือสายใยรักแห่งครอบครัว | 50000
3.23 โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | 315000 | 183500 | 183500
3.24 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี | 400000 | 398700 | 398700
3.25 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 90000 | 90000 | 90000
3.26 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 110000 | 110000 | 110000
3.27 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 50000 | 0 | 0
3.28 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว | 30000 | 0 | 0
3.29 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวบรรเทาทุกข์ | 100000 | 96000 | 96000
3.30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน | 100000 | 0 | 0
3.31 โครงการติดตามเยี่ยม ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง | 200000 | 200000 | 200000
3.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง | 380000 | 371625 | 371625
3.33 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | 50000 | 32000 | 32000
3.34 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC | 110000 | 0 | 0
3.35 โครงการอุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ | 10000 | 10000 | 10000
3.36 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2555 | 160000 | 158054 | 158054
3.37 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรฯ | 10000 | 0 | 0
3.38 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 88000 | 87941 | 87941
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 150000 | 107130 | 107130
4.2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับรักษาความปลอดภัย | 50000 | 0 | 0
4.3 โครงการจัดทำและปรับปรุงป้ายชื่อหมู่บ้านในเขต อบต. | 100000 | 0 | 0
4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 80000 | 11000 | 11000
ชื่อโครงการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
| (บาท) | (บาท) | (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
5.1 โครงการบริการประชาชนของ อบต.ด่านช้าง | 30000 | 29515 | 29515
5.2 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15000 | 15000 | 15000
5.3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต. | 20000 | 0 | 0
5.4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อบต.ด่านช้าง | 320000 | 311850 | 311850
5.5 โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40000 | 39057 | 39057
5.6 โครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง | 300000 | 0 | 0
5.7 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ด่านช้าง | 70000 | 69876 | 69876
5.8 โครงการจัดทำแผนชุมชน | 30000 | 0 | 0
5.9 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมฯ | 10000 | 0 | 0
5.10 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ อบต. | 20000 | 18500 | 18500
5.11 โครงการ 120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน | 60000 | 0 | 0
5.12 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 | 30000 | 0 | 0
5.13 โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 78000 | 73000 | 73000
5.14 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | 100000 | 100000 | 100000
5.15 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน | 7200 | 0 | 0
รวม | 15315100 | 11016906.65 | 11016906.65

## งบกลางและอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2556
(งบกลางและงบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ | วงเงินอนุมัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย | หมายเหตุ
| (บาท) | (บาท) | (บาท)
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเม็ก ม.9 | 96000 | 96000 | 96000 | งบกลาง
2. โครงการขุดลอกหนองโพ บ้านตะคร้อเก่า ม.6 | 89000 | 89000 | 89000 | งบกลาง
3. โครงการขุดลอกสระพระ บ้านหนองแวง ม.7 | 91000 | 91000 | 91000 | งบกลาง
4. โครงการรปรับปรุงถนนดิน บ้านสระไผ่ ม.4 | 97000 | 97000 | 97000 | งบกลาง
5. โครงการขุดลอกคลองน้อย บ้านตะคร้อเก่า ม.6 | 99000 | 99000 | 99000 | งบกลาง
6. โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองแวง ม.7 | 36000 | 36000 | 36000 | งบกลาง
7. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด ม.10 | 99000 | 99000 | 99000 | งบกลาง
8. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.10 | 62000 | 62000 | 62000 | งบกลาง
9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.10 | 14000 | 14000 | 14000 | งบกลาง
10.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านตะคร้อเก่า ม.6 | 60000 | 60000 | 60000 | งบกลาง
11. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง ม.3 | 25900 | 25900 | 25900 | งบกลาง
12. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านรกฟ้า ม.11 | 39900 | 39000 | 39000 | งบกลาง
13 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกสะอาด ม.10 | 46000 | 46000 | 46000 | งบกลาง
14. โครงการถมดิน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ม.10 | 44000 | 44000 | 44000 | งบกลาง
15. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมฝาท่อ บ้านดอนหัน ม.1 | 163000 | 158000 | 158000 | งบกลาง
16. โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำแบบเหล็ก บ้านหนองแวง ม.7 | 90000 | 90000 | 90000 | งบกลาง
17. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมชุด | 26000 | 24900 | 24900 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
18. โครงการจัดซื้อวัสดุ ศพด. | 110500 | 110000 | 110000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
19. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและ สพด. | 2137800 | 827465.74 | 827465.74 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม | 3426100 | 2108265.74 | 2108265.74